## Tổng hợp
Tổng hợp case UAT theo tác nhân và loại
Nguồn: bản đồ MOE Education Account và FAS, e-Service luồng mới (userflow đề xuất 24/10/2026). Các số bên dưới tự tính từ sheet Danh sách case.
Tác nhân | Positive | Negative | Alternative | Edge | Tổng
MOE HQ | 6 | 6 | 1 | 3 | 16
School user | 4 | 3 | 0 | 2 | 9
Parent | 3 | 8 | 4 | 5 | 20
Tổng | 13 | 17 | 5 | 10 | 45
Kết quả test
Trạng thái | Số case | Tỷ lệ
Chưa test | 45 | 100%
Pass | 0 | 0%
Fail | 0 | 0%
Blocked | 0 | 0%
Ghi chú: nhánh Alternative, Edge và Negative đều gắn với một luồng Positive qua cột Nhánh của. FS07 không có trong thư mục nên chưa có case nào cho R7.

## Danh sách case
UAT ID | Tác nhân | Loại | Nhánh của | Rẽ nhánh tại | Tên case | Các bước | Kết quả mong đợi | FS tham chiếu | Test data | Người test | Trạng thái | Ghi chú
UAT-MOE-01 | MOE HQ | Positive |  |  | Chuẩn bị EA, trường, học sinh và phát hành phí | 1. Job đồng bộ hằng ngày: Job đồng bộ tạo EA cho học sinh vừa đủ 7 tuổi 2. Tạo Education Account tự động: EA Active, số dư SGD 0.00 3. HQ mở màn quản lý School: HQ mở màn quản lý School 4. Quản lý trường, lớp, học sinh: Tạo School, School User; trường nhập học sinh và gán lớp 5. Liên kết học sinh với EA: Học sinh Singaporean được liên kết với EA 6. Cấu hình loại phí, component, mức phí: Cấu hình loại phí, component, mức phí 7. Phát hành phí và tìm người nhận: Phát hành phí, tìm học sinh nhận phí 8. Sinh và quản lý Student Charge: Sinh Student Charge POSTED, hiện cho phụ huynh | Sinh Student Charge POSTED, hiện cho phụ huynh | FS01.md, FS03.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-01-N1 | MOE HQ | Negative | UAT-MOE-01 | Tạo Education Account tự động | Công dân không đủ điều kiện tạo EA | 1. Tạo Education Account tự động: Không phải công dân, ngoài độ tuổi, thiếu dữ liệu hoặc đã có EA 2. Không tạo EA: Bỏ qua bản ghi, không tạo EA | Bỏ qua bản ghi, không tạo EA | FS01.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-01-N2 | MOE HQ | Negative | UAT-MOE-01 | Liên kết học sinh với EA | Học sinh chưa có EA để liên kết | 1. Liên kết học sinh với EA: Học sinh Singaporean nhưng EA chưa có hoặc đã đóng 2. Chưa liên kết được EA: Chưa liên kết, cách xử lý chờ khách hàng chốt | Chưa liên kết, cách xử lý chờ khách hàng chốt | FS03.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-02 | MOE HQ | Positive |  |  | Top-up lẻ cho một EA | 1. HQ User mở menu Top-up: HQ User mở tab Individual Top-Up 2. Tìm và xác minh chủ tài khoản: Nhập NRIC đầy đủ, thấy chủ tài khoản, EA Active, số dư 3. Top-up lẻ cho một EA: Nhập 50.00, xem lại, xác nhận 4. Top-up thành công: Số dư tăng đúng 50.00 một lần, có Reference và audit | Số dư tăng đúng 50.00 một lần, có Reference và audit | FS02.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-02-N1 | MOE HQ | Negative | UAT-MOE-02 | Tìm và xác minh chủ tài khoản | Không tìm thấy EA | 1. Tìm và xác minh chủ tài khoản: NRIC thiếu ký tự hoặc không có EA 2. Không tìm thấy EA: Báo MSG-0201, không hiện gợi ý nào | Báo MSG-0201, không hiện gợi ý nào | FS02.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-02-N2 | MOE HQ | Negative | UAT-MOE-02 | Top-up lẻ cho một EA | EA đã Closed | 1. Top-up lẻ cho một EA: Xác nhận top-up cho EA không còn Active 2. Top-up thất bại: Bị từ chối, số dư không đổi, transaction Failed được ghi log | Bị từ chối, số dư không đổi, transaction Failed được ghi log | FS02.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-02-E1 | MOE HQ | Edge | UAT-MOE-02 | Top-up lẻ cho một EA | Bấm xác nhận hai lần | 1. Top-up lẻ cho một EA: HQ User bấm xác nhận hai lần liên tiếp 2. Top-up thành công: Chỉ một transaction theo Reference ID, ghi có một lần | Chỉ một transaction theo Reference ID, ghi có một lần | FS02.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-03 | MOE HQ | Positive |  |  | Tạo và chạy Campaign top-up hàng loạt | 1. HQ User mở menu Top-up: HQ User mở tab Bulk Campaigns 2. Cấu hình Campaign: Tạo campaign tuổi 7 đến 12, số dư dưới 100, 100.00 mỗi tài khoản 3. Preview danh sách eligible: Preview thấy số tài khoản và tổng tiền dự kiến 4. Run Campaign: Bấm Run Campaign, batch Pending rồi Running 5. Thực thi batch và theo dõi: Ghi có từng EA, đánh giá lại criterion lúc xử lý 6. Batch Completed: Cả batch Successful, Batches Run tăng 1 | Cả batch Successful, Batches Run tăng 1 | FS02.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-03-N1 | MOE HQ | Negative | UAT-MOE-03 | Run Campaign | Không có tài khoản eligible | 1. Run Campaign: Không EA nào thỏa criterion lúc bấm Run Campaign 2. Không có tài khoản eligible: Báo MSG-0214, không tạo batch | Báo MSG-0214, không tạo batch | FS02.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-03-A1 | MOE HQ | Alternative | UAT-MOE-03 | Thực thi batch và theo dõi | Một số EA bị Failed trong batch | 1. Thực thi batch và theo dõi: Một EA bị đóng hoặc không còn thỏa criterion lúc xử lý 2. Batch Failed: EA đó Failed, số dư không đổi, các EA khác vẫn được ghi có | EA đó Failed, số dư không đổi, các EA khác vẫn được ghi có | FS02.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-03-E1 | MOE HQ | Edge | UAT-MOE-03 | Thực thi batch và theo dõi | Server khởi động lại giữa batch | 1. Thực thi batch và theo dõi: Server restart khi batch đang Running 2. Batch Completed: Batch tiếp tục từ item chưa xử lý, không ghi có trùng | Batch tiếp tục từ item chưa xử lý, không ghi có trùng | FS02.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-04 | MOE HQ | Positive |  |  | Thiết lập ngân sách MOEFAS | 1. User mở Budget và Statistics: MOE HQ mở Manage Budget 2. Thiết lập và xem ngân sách: Nhập Budget Amount, bấm Save 3. Ngân sách đã lưu: Hiện Budget Amount đã lưu | Hiện Budget Amount đã lưu | FS06.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-05 | MOE HQ | Positive |  |  | Theo dõi thống kê và sử dụng ngân sách MOEFAS | 1. User mở Budget và Statistics: MOE HQ mở Budget Tracking 2. Thống kê subsidy đã granted: Lấy tổng subsidy đã granted trong phạm vi MOEFAS 3. Theo dõi sử dụng ngân sách: Hiện Budget Amount, Subsidy Amount Used, Remaining Budget | Hiện Budget Amount, Subsidy Amount Used, Remaining Budget | FS06.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-05-E1 | MOE HQ | Edge | UAT-MOE-05 | Theo dõi sử dụng ngân sách | Budget hết nhưng vẫn grant | 1. Theo dõi sử dụng ngân sách: Subsidy Amount Used chạm hoặc vượt Budget Amount 2. Cảnh báo hết budget, vẫn grant: Hiện cảnh báo, không chặn grant | Hiện cảnh báo, không chặn grant | FS06.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-06 | MOE HQ | Positive |  |  | Tạo scheme MOEFAS và xem đơn FAS | 1. Admin mở Financial assistance: MOE HQ mở MOEFAS schemes 2. Quản lý scheme FAS: Wizard General, Eligibility, Subsidy theo cấp rồi Publish 3. Danh sách đơn FAS: Xem đơn FAS của mọi trường, chỉ xem, không Approve hay Reject | Xem đơn FAS của mọi trường, chỉ xem, không Approve hay Reject | FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-MOE-06-N1 | MOE HQ | Negative | UAT-MOE-06 | Quản lý scheme FAS | Scheme không hợp lệ | 1. Quản lý scheme FAS: Effective from bằng hoặc trước Form closes, hoặc kỳ chồng scheme khác 2. Scheme không hợp lệ, không publish được: Báo lỗi, không publish được | Báo lỗi, không publish được | FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-SCH-01 | School user | Positive |  |  | Nhập đơn giấy của phụ huynh | 1. School user mở Upload applications: School user mở Upload applications 2. Upload scans và đọc bản scan: Tải bản scan, hệ thống đọc mẫu đơn 3. Review application, Part 1 đến 5: Nhập NRIC, thông tin tự điền, thu nhập từ dữ liệu Chính phủ 4. Kiểm tra hợp lệ trước khi nộp: Review and submit, form đang mở, dữ liệu hợp lệ 5. Review before submitting và nộp: Confirm and submit, mỗi con một đơn 6. Phân luồng đơn lúc nộp: Phân luồng theo F4 7. Đơn MOEFAS chờ form đóng: MOEFAS Pending chờ form đóng | MOEFAS Pending chờ form đóng | FS05.md, FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-SCH-01-N1 | School user | Negative | UAT-SCH-01 | Kiểm tra hợp lệ trước khi nộp | Bị chặn khi nộp đơn giấy | 1. Kiểm tra hợp lệ trước khi nộp: Thiếu trường, con ngoài 7 đến 16 tuổi, đã có đơn, trùng NRIC, hoặc form đã đóng 2. Bị chặn khi nộp: Ghi chú đỏ liệt kê điều cần sửa, không tạo đơn | Ghi chú đỏ liệt kê điều cần sửa, không tạo đơn | FS05.md |  |  | Chưa test
UAT-SCH-01-E1 | School user | Edge | UAT-SCH-01 | Review application, Part 1 đến 5 | Lưu nháp khi nhập dở | 1. Review application, Part 1 đến 5: Bấm Save draft 2. Bản nháp đã lưu: Dòng Draft hiện trong danh sách, Continue hoặc Delete | Dòng Draft hiện trong danh sách, Continue hoặc Delete | FS05.md, FS10.md |  |  | Chưa test
UAT-SCH-02 | School user | Positive |  |  | Tạo scheme SBFAS và thêm fee | 1. Admin mở Financial assistance: School Admin mở SBFAS schemes 2. Quản lý scheme FAS: Wizard General, Eligibility, Subsidy rồi Publish Tier 1 3. Add fee vào scheme đã publish: Thêm fee component phát sinh cuối năm vào scheme Active 4. Áp trợ cấp sau quyết định: Áp trợ cấp cho phí đang mở của học sinh đã được cấp | Áp trợ cấp cho phí đang mở của học sinh đã được cấp | FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-SCH-02-N1 | School user | Negative | UAT-SCH-02 | Quản lý scheme FAS | Scheme SBFAS không hợp lệ | 1. Quản lý scheme FAS: Effective from không sau Form closes, hoặc kỳ chồng với Tier cùng tên 2. Scheme không hợp lệ, không publish được: Báo lỗi, không publish được | Báo lỗi, không publish được | FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-SCH-03 | School user | Positive |  |  | Duyệt đơn SBFAS | 1. Admin mở Financial assistance: School Admin mở FAS applications, tab Pending 2. Danh sách đơn FAS: Mở đơn SBFAS của học sinh trong trường 3. Trường duyệt hoặc từ chối SBFAS: Chọn tier ML gợi ý, bấm Approve 4. Áp trợ cấp sau quyết định: Áp trợ cấp theo khối của học sinh 5. Đơn Approved: Approved kèm tier, Effective from của scheme | Approved kèm tier, Effective from của scheme | FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-SCH-03-N1 | School user | Negative | UAT-SCH-03 | Trường duyệt hoặc từ chối SBFAS | Từ chối đơn SBFAS | 1. Trường duyệt hoặc từ chối SBFAS: Chọn Reject, điền Reason và Comment 2. Đơn Rejected: Rejected, phụ huynh nhận email lý do | Rejected, phụ huynh nhận email lý do | FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-SCH-04 | School user | Positive |  |  | Thiết lập và theo dõi ngân sách SBFAS | 1. User mở Budget và Statistics: School user mở Manage Budget 2. Thiết lập và xem ngân sách: Nhập Budget Amount SBFAS của trường, Save 3. Theo dõi sử dụng ngân sách: Theo dõi Subsidy Amount Used và Remaining Budget của trường | Theo dõi Subsidy Amount Used và Remaining Budget của trường | FS06.md |  |  | Chưa test
UAT-SCH-04-E1 | School user | Edge | UAT-SCH-04 | Theo dõi sử dụng ngân sách | Budget SBFAS hết nhưng vẫn grant | 1. Theo dõi sử dụng ngân sách: Subsidy Amount Used chạm hoặc vượt Budget Amount 2. Cảnh báo hết budget, vẫn grant: Hiện cảnh báo, không chặn grant | Hiện cảnh báo, không chặn grant | FS06.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-01 | Parent | Positive |  |  | Đăng nhập, xem EA và trả phí bằng EA | 1. Parent mở e-Service: Parent mở e-Service 2. Đăng nhập SingPass: Đăng nhập SingPass, API tìm thấy Parent và con 3. Home và xem EA của con: Home hiện thẻ Edu Account của con, số dư EA 4. Edu Account Detail, điểm bắt đầu của từng con: Chọn thẻ con, mở Edu Account Detail 5. Xem invoice chưa trả: Chọn Trả phí, thấy invoice Issued của đúng con 6. Chọn cách thanh toán: Số dư đủ, Parent chọn trả bằng EA 7. Trả bằng EA: Closure check qua, sổ cái trừ EA đúng một lần 8. Kết quả, biên lai, hoàn EA: Mọi nhánh Succeeded 9. Invoice đã thanh toán: Invoice Paid, có mã tham chiếu và biên lai | Invoice Paid, có mã tham chiếu và biên lai | FS08.md, FS09.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-01-N1 | Parent | Negative | UAT-PAR-01 | Đăng nhập SingPass | SingPass lỗi hoặc Parent hủy | 1. Đăng nhập SingPass: SingPass báo lỗi hoặc Parent bấm hủy 2. Đăng nhập không xong: Báo MSG-0802, quay lại trang đăng nhập | Báo MSG-0802, quay lại trang đăng nhập | FS08.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-01-N2 | Parent | Negative | UAT-PAR-01 | Đăng nhập SingPass | Không tìm thấy Parent hoặc API chậm | 1. Đăng nhập SingPass: API không thấy Parent, Parent không có con, hoặc quá 10 giây 2. Không vào được hệ thống: Báo MSG-0801 hoặc MSG-0809, không vào được | Báo MSG-0801 hoặc MSG-0809, không vào được | FS08.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-01-E1 | Parent | Edge | UAT-PAR-01 | Home và xem EA của con | Con vừa đủ 16 tuổi | 1. Home và xem EA của con: Parent mở EA của con vừa đủ 16 tuổi 2. Kiểm tra và đóng EA: Closure check: đủ 16 tuổi, EA ở trạng thái Due for closure 3. Con đủ 16 tuổi: Chỉ xem, không thanh toán, không nộp FAS | Chỉ xem, không thanh toán, không nộp FAS | FS08.md, FS01.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-01-N3 | Parent | Negative | UAT-PAR-01 | Chọn cách thanh toán | Không đủ số dư cho lựa chọn chỉ EA | 1. Chọn cách thanh toán: Số dư EA nhỏ hơn số phải trả 2. Không đủ số dư: Hiện lý do, gợi ý trả online hoặc chia đôi | Hiện lý do, gợi ý trả online hoặc chia đôi | FS09.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-01-A1 | Parent | Alternative | UAT-PAR-01 | Chọn cách thanh toán | Chia đôi EA và online | 1. Chọn cách thanh toán: Số dư 20.00, invoice 50.00: chọn chia đôi 2. Trả bằng EA: Trừ trước phần EA 20.00 3. Trả online và nhận kết quả: Mở phiên online cho 30.00, webhook báo thành công 4. Kết quả, biên lai, hoàn EA: Cả hai nhánh Succeeded 5. Invoice đã thanh toán: Invoice Paid, biên lai ghi cả hai phần | Invoice Paid, biên lai ghi cả hai phần | FS09.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-01-N4 | Parent | Negative | UAT-PAR-01-A1 | Trả online và nhận kết quả | Phần online thất bại | 1. Trả online và nhận kết quả: Online thất bại, bị hủy hoặc hết hạn 2. Kết quả, biên lai, hoàn EA: Gọi Function 1 hoàn phần EA, nhánh EA Reversed 3. Invoice về Issued: Invoice về Issued, cho thử lại | Invoice về Issued, cho thử lại | FS09.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-01-E2 | Parent | Edge | UAT-PAR-01-N4 | Kết quả, biên lai, hoàn EA | Hoàn EA bị lỗi | 1. Kết quả, biên lai, hoàn EA: Lệnh hoàn EA thất bại 2. Chờ vận hành xử lý: ReconciliationRequired, cảnh báo vận hành | ReconciliationRequired, cảnh báo vận hành | FS09.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-03 | Parent | Positive |  |  | Xem hoạt động EA của một con | 1. Parent mở e-Service: Parent mở e-Service 2. Đăng nhập SingPass: Đăng nhập SingPass 3. Home và xem EA của con: Home hiện thẻ Edu Account của các con 4. Edu Account Detail, điểm bắt đầu của từng con: Chọn thẻ con, mở Edu Account Detail 5. Hoạt động số dư EA của một con: Xem ghi có, ghi nợ ví của con này | Xem ghi có, ghi nợ ví của con này | FS08.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-03-A1 | Parent | Alternative | UAT-PAR-03 | Home và xem EA của con | Xem gộp hoạt động EA của các con | 1. Home và xem EA của con: Bấm Hoạt động EA gần đây của các con 2. Hoạt động EA gần đây của các con: Mỗi dòng có tên con và mã EA 3. Edu Account Detail, điểm bắt đầu của từng con: Chọn tên con, sang Edu Account Detail của con đó | Chọn tên con, sang Edu Account Detail của con đó | FS08.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-03-E1 | Parent | Edge | UAT-PAR-03 | Edu Account Detail, điểm bắt đầu của từng con | Hóa đơn và thanh toán (tương lai) | 1. Edu Account Detail, điểm bắt đầu của từng con: Nhánh nét đứt, chưa hiện menu 2. Hóa đơn và thanh toán (tương lai): Mỗi invoice một dòng, mở ra thấy EA 60 + Online 40 trong cùng payment | Mỗi invoice một dòng, mở ra thấy EA 60 + Online 40 trong cùng payment | FS08.md, FS09.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-02 | Parent | Positive |  |  | Nộp đơn FAS online, MOEFAS tự duyệt sau khi form đóng | 1. Parent mở e-Service: Parent mở e-Service 2. Đăng nhập SingPass: Đăng nhập SingPass 3. Home và xem EA của con: Home hiện card của con 4. Trang Financial assistance và bản nháp: Mở Financial assistance, bấm Apply for FAS 5. Bước 1 Children: Chọn quan hệ và con, thông tin phụ huynh tự điền 6. Bước 2 Household và thu nhập: Thu nhập tự lấy từ dữ liệu Chính phủ, hiện GHI và PCI 7. Bước 3 Documents và bước 4 Context: Bỏ qua tài liệu, nhập context 8. Bước 5 Review và Submit: Tick xác nhận, Submit application 9. Phân luồng đơn lúc nộp: MOEFAS Pending, System check Waiting 10. Form MOEFAS đóng: Form MOEFAS đóng 11. Xếp hạng và duyệt MOEFAS tự động: Xếp hạng theo PCI thấp nhất, đơn đạt điều kiện 12. Áp trợ cấp sau quyết định: Áp trợ cấp theo cấp của học sinh 13. Đơn Approved: Approved MOEFAS, phụ huynh nhận email | Approved MOEFAS, phụ huynh nhận email | FS08.md, FS10.md, FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-02-N1 | Parent | Negative | UAT-PAR-02 | Bước 1 Children | Con bị khoá khi chọn | 1. Bước 1 Children: Con đã 16 tuổi, đã có đơn đang xét, hoặc form đã đóng 2. Con bị khoá hoặc không nộp được: Con bị khoá, Continue không bật | Con bị khoá, Continue không bật | FS10.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-02-N2 | Parent | Negative | UAT-PAR-02 | Trang Financial assistance và bản nháp | Không có form FAS nào đang mở | 1. Trang Financial assistance và bản nháp: Mọi con từ 16 tuổi, đã có đơn Pending, hoặc không có form đang mở 2. Con bị khoá hoặc không nộp được: Apply for FAS bị khoá, hiện ngày form kế tiếp | Apply for FAS bị khoá, hiện ngày form kế tiếp | FS10.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-02-E1 | Parent | Edge | UAT-PAR-02 | Bước 2 Household và thu nhập | Lưu nháp và quay lại sau | 1. Bước 2 Household và thu nhập: Phụ huynh bấm Save draft and exit ở bước 2 2. Bản nháp đã lưu: Thẻ Draft hiện bước đã lưu, Resume mở lại đúng bước | Thẻ Draft hiện bước đã lưu, Resume mở lại đúng bước | FS10.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-02-E2 | Parent | Edge | UAT-PAR-02 | Bước 5 Review và Submit | Nộp đơn cho hai con | 1. Bước 5 Review và Submit: Chọn hai con rồi Submit application 2. Đơn gia đình đã nộp: Hai đơn chung một mã gia đình, toast Applications submitted | Hai đơn chung một mã gia đình, toast Applications submitted | FS10.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-02-A1 | Parent | Alternative | UAT-PAR-02 | Xếp hạng và duyệt MOEFAS tự động | Không đạt MOEFAS, chuyển SBFAS của trường | 1. Xếp hạng và duyệt MOEFAS tự động: Vượt giới hạn MOEFAS, phụ huynh đã chọn cũng xét SBFAS 2. Trường duyệt hoặc từ chối SBFAS: Thành SBFAS Pending, School Admin chọn tier và Approve 3. Đơn Approved: Approved SBFAS kèm tier, phụ huynh nhận email | Approved SBFAS kèm tier, phụ huynh nhận email | FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-02-N3 | Parent | Negative | UAT-PAR-02 | Xếp hạng và duyệt MOEFAS tự động | Không đạt MOEFAS và không xét SBFAS | 1. Xếp hạng và duyệt MOEFAS tự động: Vượt giới hạn, Also consider SBFAS là No 2. Đơn Rejected: Rejected, lý do Not eligible for MOEFAS, email cho phụ huynh | Rejected, lý do Not eligible for MOEFAS, email cho phụ huynh | FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-02-A2 | Parent | Alternative | UAT-PAR-02 | Phân luồng đơn lúc nộp | Học sinh PR hoặc International nộp đơn | 1. Phân luồng đơn lúc nộp: Quốc tịch không nằm trong scheme MOEFAS 2. Trường duyệt hoặc từ chối SBFAS: Thành SBFAS Pending ngay, trường xét đơn 3. Đơn Approved: Trường Approve kèm tier | Trường Approve kèm tier | FS04.md |  |  | Chưa test
UAT-PAR-02-N4 | Parent | Negative | UAT-PAR-02-A2 | Trường duyệt hoặc từ chối SBFAS | Trường từ chối SBFAS | 1. Trường duyệt hoặc từ chối SBFAS: School Admin chọn Reject, điền Reason và Comment 2. Đơn Rejected: Rejected, phụ huynh nhận email lý do | Rejected, phụ huynh nhận email lý do | FS04.md |  |  | Chưa test

## Hướng dẫn
Cách dùng file
Ô vàng | Là ô cần điền: Test data, Người test, Trạng thái, Ghi chú. Các cột còn lại lấy từ bản đồ nên không sửa tay.
UAT ID | Cùng mã với tên kịch bản trong MapApp. Khi client xem bản đồ, tra mã này sang đây để thấy bước và test data.
Các bước | Mỗi dòng là một khối trên bản đồ kèm ghi chú ngắn. Case nhánh chỉ có các bước từ chỗ rẽ nhánh, bước trước đó nằm ở case cha (cột Nhánh của).
Kết quả mong đợi | Lấy từ ghi chú của bước cuối. Cần đối chiếu thêm với AC trong FS khi viết case chi tiết.
Test data | Để trống, điền theo từng user test. Nên ghi theo dạng: tài khoản, NRIC hoặc mã EA, số dư, trạng thái ban đầu.
Dòng ví dụ định dạng test data (chỉ để minh họa, không phải dữ liệu thật)
UAT ID | Test data | Người test | Trạng thái
UAT-PAR-01 | Parent: NRIC S0000000A, con A: EA-001, số dư SGD 100, invoice Issued SGD 50 | Tên người test | Chưa test